## Sheet1
金山隔离点办公室-板房搭设专业分包—报价清单
工程名称 | 金山隔离点办公室 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山镇 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 板房搭设 | 1、立柱：镀锌方管100*100*3mm； 2、地槽、压槽：镀锌高墙槽500*0.4mm； 3、人字梁：a、镀锌C型钢80*40*1.8mm；b、镀锌方管40*60*1.4mm； 4、 外墙板/隔墙板：50mm彩钢岩棉夹心板，双面彩钢0.326mm(950型/双百，岩棉重80kg); 5、屋面瓦：50mm彩钢岩棉夹心大波瓦，彩钢厚上0.326/下0.326mm(950型；上蓝下白）； 6、窗户：带纱塑钢推拉窗1500*H1200mm/2600*H1200mm/2000*H1200mm/900*H1200mm/1200*H1200mm（配防盗窗） 7、单开门：防盗门860*H2000mm（M860）配钢制把手； 8、双开门：防盗门1740*H2000mm（M1740）/M1521配钢制把手； 9、结算按板房面积+檐口1/2面积计算； 10、详见附图； | m² | 314.82 | 325.66 |  |  | 1、甲方按图纸浇筑地坪后通知中标单位进场，进行板房安装搭设等施工作业，总工期5天。 2、办公室板房安装必须达到项目部要求，没有达到规范要求的一律不予验收，每道工序结束后须请项目部进行质量、观感验收后才能进入下一道工序。 3、活动板房安装所需施工机械和施工机具、脚手架自备，在安装、加工时注意施工安全及成品保护工作。 4、中标单位进场前先到公司安全科签订合同并给施工人员购买保险后方能进场施工。 5、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，遵守项目部的规章制度。 6、乙方提供安装施工方案报甲方审查后按施工方案实施，安全文明的保持，工完场清。 | 最终工程量以收方为准
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 102524.28元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后 30 天内付清，质保期壹年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按按板房面积+檐口1/2面积计算现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。