## Sheet1
德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目 -围墙劳务分包—清单
工程名称 | 德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧3%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山镇 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 条形基础支模 | 1、尺寸：300mm（高）*600mm（宽），约408.93m长，毛石混凝土挡墙段不做基础。 | ㎡ | 245.36 | 39.95 |  |  | 工期、质量、安全等管理要求： 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场，因本工程为标化工地，材料须在甲方指定堆放地点进行转运。 2、按照国家相关验收规范及行业规范、图纸要求进行施工，没有达到要求的一律不予验收，正式施工工期30天。 3、施工工具、操作架（必须满足安全要求）由乙方自行考虑。 4、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、中标单位进场前先到公司安全科签订合同方能进场施工，施工时注意基坑、临边作业安全，架上作业必须佩戴安全带并正确使用。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，乙方严格按照项目部安全、技术交底实施。
2 | 条形基础混凝土浇筑 | 1、尺寸：300mm（高）*600mm（宽），约408.93m长，毛石混凝土挡墙段不做基础。 2、砼标号：C20 3、甲方提供转运的拖拉机，乙方制作梭槽浇筑。 | m³ | 73.61 | 79.76
3 | 砖基础砌筑 | 1、施工内容：页岩实心砖砌筑，使用M5水泥砂浆砌筑（零星自拌，其他均采用商砼站湿拌砂浆）。 2、禁止使用砂浆王等外加剂降低砌筑砂浆强度。 | m³ | 408.52 | 136.07
4 | 围墙砖砌筑 | 1、施工内容：页岩实心砖砌筑，使用M5水泥砂浆砌筑（零星自拌，其他均采用商砼站湿拌砂浆），包含正负零以下的砖基础和以上的围墙部分。 2、禁止使用砂浆王等外加剂降低砌筑砂浆强度。 | m³ | 262.09 | 150.63
5 | 围墙抹灰 | 1、页岩实心砖水泥砂浆抹灰，厚度1.5-2cm，采用商砼站湿拌砂浆。 | ㎡ | 1083.68 | 18.59
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 130884.81元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的80%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的90%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%；剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后30日内付清，质保期为六个月（以甲方组织验收合格日次日起算，无任何质量缺陷）其中竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、开标时间：2022年3月29日10：30 四、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 五、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 六、低价法中标。 七、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 八、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。