## Sheet1
罗江区第二片区纪工委办公区标准化建设项目（金山镇）- 铝单板专业分包—清单
工程名称 | 罗江区第二片区纪工委办公区标准化建设项目（金山镇 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山镇 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 蓝色冲孔铝单板幕墙 | 1.匚8号槽钢斜支撑.匚10号槽钢夹持铁件； 2.100*50*4钜管立柱L50*4角纲横梁； 3.渡锌铁件插芯L=400mm铝单板2.0mm蓝色冲孔铝单板面饰； 4.本项材料、施工机具、场内转运、垂直运输、移动脚手架等均由投标人自行提供。 5.满足设计及规范要求。 6.部位详见施工图纸。 | m2 | 92.8 | 435 |  |  | 1、工期：以现场通知时间为准（计划进场时间为2022.4.14日）。 2、质量：质量严格按照设计图纸及相关规范进行施工。 3、安全：特种人员必须具有操作证，乙方开工前需为作业人员办理个人意外伤害保险，并到公司质安科进行备案，自备安全防护用具。必须遵守国家和行业关于安全生产的规定。 | 1.本项专业分包，机具场内转运架，体均由中标人承担。规费、安全文明施工费、保险等等所有内容均包含在单价中，税金结算时按增值税专用发票税点结算。 2.中标人需提供规范的资料合格证明。 3、现场管理要求：施工时必须无条件服从甲方现场管理人员的指挥和安排。依公司计量小组现场收方量为结算依据，具体见合同细则要求。中标单位领取中标通知书后三日内必须提供施工方䅁。
2 | 蓝色铝单板幕墙 | 1.匚8号槽钢斜支撑.匚10号槽钢夹持铁件； 2.100*50*4钜管立柱L50*4角纲横梁； 3.渡锌铁件插芯L=400mm铝单板2.0mm蓝色铝单板面饰； 4.本项材料、施工机具、场内转运、垂直运输、移动脚手架等均由投标人自行提供。 5.满足设计及规范要求。 6.部位详见施工图纸。 | m2 | 79.2 | 415
3 | 银白色铝单板幕墙 | 1.匚8号槽钢斜支撑.匚10号槽钢夹持铁件； 2.100*50*4钜管立柱L50*4角纲横梁； 3.渡锌铁件插芯L=400mm铝单板2.0mm银白色铝单板面饰； 4.本项材料、施工机具、场内转运、垂直运输、移动脚手架等均由投标人自行提供。 5.满足设计及规范要求。 6.部位详见施工图纸。 | m2 | 463.2 | 405
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 260832元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后 30 天内付清，质保期1年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、开标时间：2022年4月14日10：00 四、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 五、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 六、低价法中标。 七、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 八、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。