## Sheet1
方舱医院隔离点应急项目—活动板房专业分包—清单
工程名称 | 方舱医院隔离点应急项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法
施工地点 | 方舱医院隔离点（工业园区） |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 活动板房 | 1、尺寸：4.85m*3.45m*2.85m，前后檐口30cm，其中有20间4.85m*3m*2.85m（前面高度2.85m，后面高度2.7m） 2、参数：单坡屋面，墙体及屋面均为5cm厚双面0.376厚铁皮岩棉板，防火A级，T型内钢架，两道塑钢窗，一道钢制门。 3、质量吸湿率≤1.0%，憎水率≥98.0%，，导热系数（平均温度25℃）≤0.046W/(m·K)，垂直于表面的抗拉强度≥100KPa，压缩强度≥40KPa，岩棉板容重不小于100KG/m3 | m2 | 3500 | 300 |  |  | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场，。 2、按照图纸要求进行施工，没有达到要求的一律不予验收，正式施工工期根据项目部进度要求保证作业人员充足。 3、施工工具、操作架体、设备由乙方自行考虑。 4、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、中标单位进场前先到公司安全科签订安全合同方能进场施工，并购买保险在公司安全科备案。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，乙方提供安装施工方案报甲方审查后按施工方案实施，安全文明的保持，工完场清。 7、工程量按现场实际收方为准。 8、2022.6月中旬完工。 | 工器具、辅材自备，操作架体自行考虑，包工包料
2 | 招标控制总价（元）不含税 |  | 1050000.00元 |  |  |  |  | 1、单价、总价保留两位小数； 2、若投标单位无法开具≧13%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
3 | 投标总价（元）不含税 |  | 元
4 | 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 预付款合同金额的20%，按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后30天内付清，质保期 1年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、开标时间：2022年5月22日11：00 四、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 五、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 六、低价法中标。 七、中标人的投标单价作为结算单价，工程量计算规则：面积=房间面积+前后雨棚挑檐伸出面积*1/2，楼梯雨棚按实收方计量。 八、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。