## 招标清单
公司信息化系统建设开发 —清单
工程名称 | 四川纹江致远建筑开发工程有限公司 |  | 评审方式 |  | 综合评分法
施工地点 | 罗江 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 含税（元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 招标采购系统 | 详见服务功能清单，招标采购系统功能清单(含电脑版及微信小程序端定制费用） | 1 | 套 | 293000 |  | 1、工期：50日历天。中标公示期到后立即进场 。 2、质量：功能必须满足招标人要求。 | 1-4项为开发费，含首年服务器租赁及软件维护费等费用。
2 | 工程管理系统OA办公系统 | 详见服务功能清单，工程管理系统功能清单（含电脑端及手机APP端定制费用） | 1 | 套
3 | 数据互通开发 | OA系统的招采信息同步到招采系统，招采系统结果公示后数据同步到OA系统 | 1 | 项
4 | 培训费用 | 线下集中培训1次；工作日网络远程咨询指导培训支持；管理员专门线下培训 | 1 | 项
5 | 服务器租赁 | 阿里云4核8G 6M带宽100G硬盘 | 1 | 1台1年 | 3900
6 | 软件维护费 | 详见服务功能清单 | 1 | 每年 | 按开发费用总金额12 %（即35160元）
| 招标控制总价（元）含税3% |  | 332060元
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 详见合同相应条款。 二、履约保证金：中标后，投标保证金转为履约保证金； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。