## Sheet1
德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目及罗江区滨河路环线健康游道工程项目（一体化污水泵站） -沥青混凝土专业分包—清单
工程名称 | 德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目、罗江区滨河路环线健康游道工程项目（一体化污水泵站） |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  |  | 单价及总价均保留两位小数，若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江县金山镇、罗江区 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 投标报价所含增值税专用发票税率（%） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 细粒式AC-13沥青砼面层） | 1、沥青品种:细粒式沥青改性砼（AC-13），厚度5cm 2、施工内容含放线、上料、运料、拌和、铺筑、碾压、运输车辆清扫、清除养生材料等。（压路机无法碾压的雨篦子和井盖周围必须填料夯实） 3、运输：接料装车、运输、卸料、空回 4、含沥青粘层施工，喷油量：沥青用量 0.6kg/m2 5、因季节性施工和项目部统一安排，不能保证所有道路可以一次施工完成。 | ㎡ | 3680 | 57.5元/m2 |  |  |  | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场。 2、材料规格、型号等必须达到工程量清单要求，所有材料进场必须按规定型号提供合格证等质保资料，按照图纸要求进行施工，没有达到要求的一律不予验收，正式施工工期3天。 3、施工工器具由乙方自行考虑。 4、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、中标单位进场前民工购买建筑意外保险到质安科报备后再进场，注意施工过程中道路安全隐患。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排。 7、工期按项目部要求完成。 8、最终工程量以现场实际收方，钻芯取样测厚度须达到涉及厚度。 9、运输车辆自行解决道路运输问题。 | 计划进场时间6月15日
2 | 细粒式AC-13沥青砼面层(罗江区滨河路环线健康游道工程项目（一体化污水泵站）） | 1、沥青品种:细粒式沥青改性砼（AC-13），厚度9-10cm（暂按10cm计算招标） 2、施工内容含放线、上料、运料、拌和、铺筑、碾压、运输车辆清扫、清除养生材料等。（压路机无法碾压的雨篦子和井盖周围必须填料夯实） 3、运输：接料装车、运输、卸料、空回 4、含沥青粘层施工，喷油量：沥青用量 0.6kg/m2 5、因季节性施工和项目部统一安排，不能保证所有道路可以一次施工完成 | ㎡ | 190 | 11.5元/cm/m2 |  |  |  |  | 计划进场时间6月15日
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 233450元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元
| 投标总价（元）含税 |  | 元
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后 30 天内付清，质保期 壹年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、开标时间：2022年6 月7 日10：30 四、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 五、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 六、低价法中标。 七、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方。 八、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。