## Sheet1
罗江区政务中心维修改造工程-防水劳务分包（第二次）—清单
工程名称 | 罗江区政务中心维修改造工程 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法
施工地点 | 区政务中心 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标报价 不含税 （元） | 投标报价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 主楼：4.0厚高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎） | 1.卷材品种、规格、厚度 ：SBS改型沥青卷材防水 聚脂胎 4mm 2.防水层数 ：一层。 3.防水层做法：基层清理，实施冷油结合层，再在冷油结合层上做SBS改型沥青卷材防水。 4、包含地下室发电机房外墙防水 | ㎡ | 3120 | 11 |  |  | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场，打扫出来的建筑垃圾等转运到甲方指定地点。 2、材料规格、型号等必须达到工程量清单要求，没有达到的一律不予验收，工期10天。 3、施工中的水、电、施工工具乙方自行考虑。 4、在防水卷材铲除、粘接施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、施工时注意临边作业安全，在临边位置1m以外位置施工作业，现场热熔卷材的机具及燃料装置必须安全可靠，妥善保管，不得暴晒和接触烟火，搬运材料注意堆码高度和搬用过程中的安全隐患，铲除时注意高空坠物伤人。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，乙方提供专业防水施工方案报甲方审查后按施工方案实施。 7、中标单位进场前先到公司安全科签订安全合同方能进场施工，并购买保险在公司安全科备案。 8、质保期五年。 | 1、吊车及上下转运自行考虑。 2、施工中所用的所有器具、液化气中标单位自行准备。 3、含人工、辅材、机具、材料转运、措施费。
2 | 主楼：40厚M20水泥砂浆保护层 | 5000*5000橡胶分隔缝安装，收光 | m2 | 3120 | 9 |  |  |  | 中标单位工器具、线缆自备，材料由甲方提供
3 | 主楼：幕墙打胶 | 1、剔除原有老化的防水胶并清理 2、打胶维修处理 | m2 | 126.72 | 10 |  |  |  | 包工包料，中标单位工器具自备，含措施费（搭架、吊篮、登高车等）
4 | 主楼：外墙弹性涂膜防水 | 1、墙面清洗、吹灰 2、涂抹0.5mm透明外墙防渗剂两遍 | m2 | 1800 | 50 |  |  |  | 包工包料，含措施费（搭架、吊篮、登高车等），材料应选用一线品牌，质保期5年
5 | 食堂：4.0厚高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎） | 1.卷材品种、规格、厚度 ：SBS改型沥青卷材防水 聚脂胎 4mm 2.防水层数 ：一层。 3.防水层做法：原有防水拆除、清理，实施冷油结合层，再在冷油结合层上做SBS改型沥青卷材防水。 4、包含地下室发电机房外墙防水 | ㎡ | 1350 | 15 |  |  |  | 1、吊车及上下转运自行考虑。 2、施工中所用的所有器具、液化气中标单位自行准备。 3、含人工、辅材、机具、材料转运、措施费。
6 | 食堂：40厚M20水泥砂浆保护层 | 5000*5000橡胶分隔缝安装，收光 | m2 | 1350 | 9 |  |  |  | 中标单位工器具、线缆自备，材料由甲方提供
7 | 食堂：外墙弹性涂膜防水 | 1、墙面清洗、吹灰 2、涂抹0.5mm透明外墙防渗剂两遍 | m2 | 700 | 50 |  |  |  | 包工包料，含措施费（搭架、吊篮、登高车等），材料应选用一线品牌，质保期5年
8 | 食堂：窗户外立面打胶 | 1、剔除原有老化的防水胶并清理 2、打胶维修处理 | m2 | 150 | 10 |  |  |  | 包工包料，中标单位工器具自备，含措施费（搭架、吊篮、登高车等）
9 | 区政府门卫室：4.0厚高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎） | 1.卷材品种、规格、厚度 ：SBS改型沥青卷材防水 聚脂胎 4mm 2.防水层数 ：一层。 3.防水层做法：基层清理，实施冷油结合层，再在冷油结合层上做SBS改型沥青卷材防水。 | ㎡ | 100 | 11 |  |  |  | 1、吊车及上下转运自行考虑。 2、施工中所用的所有器具、液化气中标单位自行准备。
10 | 区政府门卫室：40厚M20水泥砂浆保护层 | 5000*5000橡胶分隔缝安装，收光 | m2 | 100 | 9 |  |  |  | 中标单位工器具、线缆自备，材料由甲方提供
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 224567.2元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后 30天内付清，质保期壹年（其中外墙质保五年），（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 六、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则以现场实际收方为准。 七、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。
监督人：