## Sheet1
50万吨/年食品级PET新材料工程--沥青砂专业分包—清单
工程名称 | 50万吨/年食品级PET新材料工程 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 单价及总价均保留两位小数，若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山工业园区 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元/m2/cm） | 投标单价 不含税 （元/m2/cm） | 投标单价 含税 （元/m2/cm） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 沥青砂 | 1、沥青沙品种:道路石油沥青与中砂按重量比7：93配置，沥青沙软化点不小于60度，压实系数不小于0.95，中砂含泥量不大于5%。 2、施工工艺：沥青沙采用热拌法施工，大型罐基础先用小型压实机碾压再用火棍滚压至设计压实密实度再用加热的烙铁人工压至平整光滑。沥青沙热拌时，要将沙加热至100-150度，沥青加热至180-200度，并将其在热状态下拌合均匀，碾压前温度不低于150度，碾压后温度不低于110度。 沥青砂分三层铺设，铺设时按环形分格或扇形铺设，环带每带6米。 3、施工内容含放线、上料、运料、拌和、铺筑、碾压、运输车辆清扫、清除养生材料等。（机械无法碾压的部位必须人工碾压） 4、运输：含接料装车、运输、卸料、空回（甲方不负责协调道路运输） 5、厚度10cm。 | ㎡ | 1050 | 15.54 |  |  | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场，确定运输路径和综合考虑运输、施工场地限制。 2、材料规格、型号等必须达到工程量清单要求，所有材料进场必须随车提供规定型号提供合格证、原材料质检报告、配合比等质保资料，按照图纸要求进行施工，没有达到要求的一律不予验收，正式施工工期3天（每层施工完必须合格方能进入下一道工序）。 3、施工工器具、施工设备由乙方自行考虑。 4、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、中标单位进场到质安科报备后再进场，施工前必须先教育、技术交底、购买工伤保险再施工，否则乙方自行承担安全风险及相关损失。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排。 7、工期按项目部要求完成。 8、最终工程量以现场实际收方，如需钻芯取样，以取样检测厚度为准。 9、运输车辆自行解决道路运输问题。
6 | 招标控制总价（元）不含税 |  | 163170元
7 | 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
8 | 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后 30 天内付清，质保期 壹年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。