## Sheet1
罗江区人才公寓改造项目——门窗专业分包—清单
工程名称 | 罗江区人才公寓改造项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧13%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 铝合金窗 | 1、采用76铝合金型材（1.2mm厚）、5+9+5中空钢化玻璃（白玻）；2、窗子尺寸见门窗表。 | m2 | 537.97 | 280.68 |  |  | 工期、质量、安全等管理要求： 1、按照设计图纸及相关规范要求施工 2、因工期紧张，乙方必须保证15天内完成所有工作内容 3、工期因甲方原因耽误，工期顺延 4、中标单位配备必要现场管理人员 5、质量：符合质量验收规范中相关要求;工程完工且甲方验收合格之日起，质保期为12个月。 6、安全：乙方开工前需为作业人员办理个人意外伤害保险，并到公司质安科进行备案，自备安全防护用具， 7、投标人，投标前需实地踏看现场，并于项目部联系。 | 投标前需查看现场
2 | 铝合金地弹门 | 1、采用76*44铝合金型材（2mm厚）外框、80*44mm内框（1.2mm厚）、5+9+5mm厚钢化玻璃（白玻）；3、门尺寸1500*2700，双扇平开门。 | m2 | 4.05 | 437.67 |  |  |  | 投标前需查看现场
3 | 卫生间、洗澡间钛合金玻璃门 | 规格：M0921，12樘 | m2 | 22.68 | 366.31 |  |  |  | 投标前需查看现场
4 | 宿舍钢质防盗门（带电磁门锁） | 规格：M0921，37樘 | m2 | 70 | 509.03 |  |  |  | 投标前需查看现场
5 | 办公司钢质防盗门 | 规格：M0921，6樘 | m2 | 11.34 | 280.68 |  |  |  | 投标前需查看现场
6 | 书吧、兵乓球室、音乐交流室钢质防盗门 | 规格：M1821，3樘 | m2 | 11.34 | 290.19 |  |  |  | 投标前需查看现场
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 203183.66元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 安装完成付至70%；完成总工程量的100%并经公司内部验收合格并办理完结算后付至97%；剩余3%质保金在质保期满后30日内付清，质保期为12个月。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。