## Sheet1
德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目-室内保洁—报价清单
工程名称 | 德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 单价、总价保留均两位小数
施工地点 | 罗江
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 室内保洁 | 玻璃（含内外墙）、窗台、窗扇、窗框、家具、踢脚线、地面、墙砖、墙面、洁具含台面、门、栏杆扶手 | m2 | 11300 | 4.5 |  |  | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场。 2、保洁工器具由乙方自行考虑。 3、保洁时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 4、中标单位进场前民工购买建筑意外保险到质安科报备后再进场，注意保洁高空作业的安全隐患。 5、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排。 6、工期：5天。 | 计划进场时间：9月25日
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 50850元（不含税)
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的80%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至结算金额的100%；质保期0个月，（以公司组织验收合格日期起算，无任何质量缺陷）。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量实际施工的建筑面积计算。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。