## Sheet1
50万吨/年食品级PET高分子新材料项目(116办公楼共三层)--劳务分包—报价清单
工程名称 | 50万吨/年食品级PET高分子新材料项目(116办公楼共三层) |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧3%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 蒸压加气混凝土砌块（600*200*200） | 详见图纸,工程量以实际收方为准 | m3 | 600 | 194.17 |  |  | 1、进场人员必须具有住建部门规定的特种作业操作证 2、中标单位配备必要现场管理人员和安全员 3、进场人员需购买保险 4、服从现场管理人员安排 5、工器具自备，进场机器具做好登记 6、严禁漏振、出现蜂窝麻面情况 7、混凝土浇筑完成后，工作面需清扫干净，需派专人剔除模板边多余混凝土方便拆模，且专人养护。 8、高空作业必须佩戴安全带，浇筑前自行搭设铺设安全的作业平台，材料由项目部提供。 9、严格按照规范及设计要求施工，保持作业面清洁卫生，零星材料需堆放在项目部制定位置。 10、如出现混凝土质量缺陷及质量事故所产生的费用自行承担，同时项目部将酌情开具罚单。 11、所有工作内容完成后需移交干净的工作面于下个工序的队伍，上下装车自行考虑，否则项目部有权不予验收，计量。 12、工期：20天。 | 含二模浇筑混凝土，需先打样，项目部认可后才能实施，工器具、辅材、操作架自备，场内转运（上下转运）自行考虑。
2 | 内墙抹灰 | 详见图纸,工程量以实际收方为准 | m2 | 7500 | 14.56 |  |  |  | 需先打样，项目部认可后才能实施，工器具、操作架自备，场内转运（上下转运）自行考虑。
3 | 构造柱、门框、过梁支模 | 1、乙方负责包括模板制作安装及拆除 2、由甲方将主要材料运至现场木工堆料场，场内转运（上下）乙方自行负责 3、投标计价按照混凝土接触面按实计量 | m2 | 2000 | 38.83 |  |  |  | 工器具自备，火钩、铁丝、丝杆、钉子等辅材自行采购，操作架自行考虑。
4 | 构造柱、过梁、边框、压顶钢筋绑扎 | 1、本项目工作内容包括所有钢筋翻样安装、翻样完成后，必须交由项目部审核） 2、场内材料转运由乙方自行负责 3、投标计价按实计量，不考虑损耗 4、保护层垫块由乙方自行采购,实施钢筋安装所需要辅材、器具等自备。 | t | 5 | 1165.05 |  |  |  | 工器具自备，扎丝等辅材自行采购，操作架自行考虑，场内转运（上下转运）自行考虑。。
5 | 植筋 | 1、钢筋型号（φ6、φ8、φ12） 2、实际工程量现场收方计量为准 3、含植筋胶 | 根 | 2400 | 1.46 |  |  |  | 钻孔、清孔、植筋,架体自行考虑，检测包过，场内转运（上下转运）自行考虑。
6 | 材料上下转运费 | 1、含一二三层、所有材料的场内转运 2、材料由项目部运至就近指定位置，上下装车自行考虑。 | 项 | 1 | 7766.99
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 320458.24元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的80%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的90%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%；剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后30日内付清，质保期为六个月（以甲方组织验收合格日次日起算，无任何质量缺陷）其中竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。