## Sheet1
50万吨/年食品级PET高分子新材料项目- 水电劳务分包—报价清单
工程名称 | 50万吨/年食品级PET高分子新材料项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧3%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 金山工业园 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 中控室 | 所有电气线路管、各型号基座盒预埋等埋设、各部位桥架、强弱电各型号穿引线线路、开关插座灯具照明、电梯、备用发电机、高低压配电室、及其它设备电气端口接入调试等用工作)配电箱及箱内配置 、灯、暖通设备安装调试及电 源接入 、配合其它专业分包调试工作 | m2 | 500 | 26 |  |  | 1、进场人员必须具有住建部门规定的特种作业操作证 2、中标单位配备必要现场管理人员和安全员 3、进场人员需购买保险 4、服从现场管理人员安排 5、工器具自备，进场机器具做好登记 6、高空作业必须佩戴安全带，自行搭设铺设安全的作业平台，材料由项目部提供。 7、严格按照规范及设计要求施工，保持作业面清洁卫生，零星材料需堆放在项目部制定位置。 8、所有工作内容完成后需移交干净的工作面于下个工序的队伍，上下装车自行考虑，否则项目部有权不予验收，计量；工期15天。 9、中标单位须向项目部提供竣工图及资料 | 1、工器具、辅材、操作架自备，开洞开槽、场内转运（上下转运）自行考虑。 2、由于方案不确定，图纸不完善，工程量均为暂定工程量，不因图纸内容的增加另行计费。 3、单价包含人工、辅材、机（械）具、安全文明施工、规费、保险、赶工费、资料费、配合费等等（包括但不限于）。投标人投标时应踏勘现场。综合考虑单价，不再另行计取费用。 4、需中标单位配合甲方完善图纸，投标时综合考虑单价，不再另行计取费用。 5、若遇赶工期需要乙方24小时作业时，乙方必须无条件配合，不再另外计取费用。
2 | 117宿舍楼 |  | m2 | 4500 | 36
3 | 116办公楼 |  | m2 | 3600 | 36
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 304600.00元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的80%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的90%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%；剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后30日内付清，质保期为六个月（以甲方组织验收合格日次日起算，无任何质量缺陷）其中竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。