## Sheet1
新盛场镇天然气管网改造--燃气管道专业分包—报价清单
工程名称 | 新盛场镇天然气管网改造工程 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧3%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 新盛场镇
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | PEdn90燃气用埋地聚乙烯管道 | 1、该管道含PE管料、直接、三通、弯头等所有需要连接材料及劳务，连接用钢塑转换接头、异径三通、电容弯头、同行等径电容弯头等全部材料及安装费用。单根采购管材长度为9m 2、施工工艺严格按照实际及规范要求施工，以实际施工工程量为准。 3、包含管道增压、检测、焊缝打磨等工艺 | m2 | 1550 | 45.63 |  |  | 1、工期时间为30天内完成施工。 2、质量要求需要严格按照图纸即国家规范要求施工，材料设备进场时，需提供出场合格证、检验报告中标单位应提供有相关资质第三方检测机构出具的检测合格报告。 3、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 4、分包单位必须购买工伤保险。 5、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，乙方严格按照项目部安全、技术交底实施。 | 管材壁厚不低于8.2mm
2 | 天然气调压柜 | 1、含设计中提出的全部材料、安装、辅材费用，全部由中标单位提供需要保证全镇7000多户燃气用户正常使用，根据设计图纸要求施工 | 套 | 1 | 97087.38
3 | 天然气臭氧设备 | 1、含设计中提出的全部材料、安装、辅材费用，全部由中标单位提供需要保证全镇7000多户燃气用户正常使用，根据设计图纸要求施工 | 套 | 1 | 19417.48
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 187231.36元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后 30 天内付清，质保期壹年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、开标时间：2022年4月7日15：30 四、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 五、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 六、低价法中标。 七、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 八、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。