## Sheet1
罗江经开区园区基础设施补短板建设项目（自来水管网连接工程）人行道贴砖劳务分包—报价清单
工程名称 | 罗江经开区园区基础设施补短板建设项目（自来水管网连接工程） |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧3%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山镇 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 透水砖铺贴 | 1、本工程地点位于金山工业园区的红玉路及青新路人行道上，全长约2500m,为埋设管沟后对人行道进行修补，修补宽度为1m-1.5m； 2、砂灰找平，满浆粘贴透水砖（500*300透水砖约2600m2、300*150透水砖约1000m2，含局部盲道砖）； 3、横平竖直；甲方只提供透水砖、盲道砖、水泥、砂子，其他工用具等自备。 4、施工内容增加基层清理、修边，8cm厚垫层浇筑（商砼） | m2 | 3600 | 40 |  |  | 工期、质量、安全等管理要求： 1、按照设计图纸及相关规范要求施工 2、因工期紧张，乙方必须保证15天内完成所有工作内容 3、工期因甲方原因耽误，工期顺延 4、中标单位配备必要现场管理人员 5、质量：符合质量验收规范中相关要求;工程完工且甲方验收合格之日起，质保期为6个月。 6、安全：乙方开工前需为作业人员办理个人意外伤害保险，并到公司质安科进行备案，自备安全防护用具， 7、投标人，投标前需实地踏看现场，并于项目部联系。 | 投标前需查看现场
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 144000元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的80%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的90%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%；剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后30日内付清，质保期为六个月（以甲方组织验收合格日次日起算，无任何质量缺陷）其中竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。