## Sheet1
方舱隔离点应急工程（三期）--活动板房、隔断及雨棚专业分包--报价清单
工程名称 | 方舱隔离点应急工程（三期） |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧13%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 6m高隔断 | 1、特征及技术参数见附图。 2、含预埋件安装； 3、结算按单面计量； | m² | 671.1 | 110 |  |  | 工期、质量、安全等管理要求： 1、甲方按图纸开挖基坑，支模及地坪浇筑后通知中标单位进场，进行预埋件安装、板房及隔断搭设等施工作业，总工期7天。 2、活动板房、隔断及雨棚安装必须达到项目部要求，没有达到规范要求的一律不予验收，每道工序结束后须请项目部进行质量、观感验收后才能进入下一道工序。 3、活动板房、隔断及雨棚安装所需施工机械和施工机具、脚手架自备，在安装、加工时注意施工安全及成品保护工作。 4、中标单位进场前先到公司安全科签订合同并给施工人员购买保险后方能进场施工。 5、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，遵守项目部的规章制度。 6、乙方提供安装施工方案报甲方审查后按施工方案实施，安全文明的保持，工完场清。 | 最终工程量以收方为准
2 | 3m高彩钢雨棚 | 1、特征及技术参数见附图。 2、含预埋件安装； | m² | 37.5 | 95 |  |  |  | 最终工程量以收方为准
3 | 隔离区、医务区板房 | 1、尺寸：4.85*3.45*2.85m、6*8*2.85m、4*6*2.85m、8*8*2.85m、6*4*2.85m等具体房间布局详见附图，前后檐口50cm； 2、参数：单坡屋面，墙体及屋面均为5cm厚墙体双面0.2mm厚铁皮岩棉板，屋面双面不低于0.3mm厚铁皮岩棉板，防火等级A级，T型内钢架，两道塑钢窗，一道钢质门； 3、质量吸湿率≤1.0%，憎水率≥98.0%，导热系数（平均温度25℃）≤0.046W/（m*K），垂直于表面的抗拉强度≥100KPa,压缩强度 ≥40KPa ，岩棉板容重不小于100KG/m³； 4、结算按面积计算，建筑面积加檐口面积的1/2； | m² | 1168 | 240 |  |  |  | 最终工程量以收方为准
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 357703.50元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 预付款合同金额的20%，按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后30天内付清，质保期 1年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按约定计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。