## Sheet1
50万吨/年食品级PET高分子新型材料项目-水稳层、沥青混凝土专业分包—报价清单
工程名称 | 50万吨/年食品级PET高分子新型材料项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山镇 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 细粒式AC-13沥青砼面层（厚度3cm） | 1、沥青品种:细粒式沥青改性砼（AC-13），厚度3cm 2、施工内容含放线、上料、运料、拌和、铺筑、碾压、运输车辆清扫、清除养生材料等。（压路机无法碾压的雨篦子和井盖周围必须填料夯实） 3、运输：接料装车、运输、卸料、空回 4、含沥青粘层施工，喷油量：沥青用量 0.6kg/m2 5、因季节性施工和项目部统一安排，不能保证所有道路可以一次施工完成 6、单价含多次、分段铺设，且包含所有检测费用，投标人投标报价时综合考虑，不再单独另计。 | ㎡ | 6000 | 11.5 元/平方/厘米 | 元/平方/厘米 | 元/平方/厘米 | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场。 2、材料规格、型号等必须达到工程量清单要求，所有材料进场必须随车提供规定型号提供合格证、原材料质检报告、配合比，提供马歇尔试验等质保资料，按照图纸要求进行施工，没有达到要求的一律不予验收，正式施工工期10天（每层施工完必须由检测单位检测试验合格方能进入下一道工序）。 3、施工工器具、施工设备由乙方自行考虑。 4、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、中标单位进场到质安科报备后再进场，注意施工过程中道路安全隐患。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排。 7、工期按项目部要求完成。 8、最终工程量水稳按碾压合同的现场实际收方；沥青油面按钻芯取样，以取样检测厚度为准，其中超过设计部分不予计量，其余取测量厚度平均值。 9、运输车辆自行解决道路运输问题。
2 | 细粒式AC-16沥青砼面层（厚度5cm） | 1、沥青品种:细粒式沥青改性砼（AC-16），厚度5cm 2、施工内容含放线、上料、运料、拌和、铺筑、碾压、运输车辆清扫、清除养生材料等。（压路机无法碾压的雨篦子和井盖周围必须填料夯实） 3、运输：接料装车、运输、卸料、空回 4、含沥青粘层施工，喷油量：沥青用量 0.6kg/m2 5、因季节性施工和项目部统一安排，不能保证所有道路可以一次施工完成。 6、单价含多次、分段铺设，且包含所有检测费用，投标人投标报价时综合考虑，不再单独另计。 | ㎡ | 6000 | 10.5 元/平方/厘米 | 元/平方/厘米 | 元/平方/厘米
3 | 水稳层铺筑（20cm） | 1、规格参数：20cm厚5%水泥稳定碎石底基层，摊铺机铺筑 2、放线、上料、运料、拌和、摊铺、碾压、养生（塑料薄膜由乙方负责购买、铺放、回收） 3、单价含多次、分段铺设，且包含所有检测费用，投标人投标报价时综合考虑，不再单独另计。 | m³ | 1260 | 320 |  |  |  | 公司将驻派材料员督查水稳站水泥用量，供应方应提供设备计量标定检测报告。
4 | 水稳层铺筑（20cm） | 1、规格参数：20cm厚4%水泥稳定碎石底基层，摊铺机铺筑 2、放线、上料、运料、拌和、摊铺、碾压、养生（塑料薄膜由乙方负责购买、铺放、回收） 3、单价含多次、分段铺设，且包含所有检测费用，投标人投标报价时综合考虑，不再单独另计。 | m³ | 1260 | 310
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 1315800元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后 30 天内付清，质保期壹年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。