## Sheet1
方舱隔离点应急工程（三期）--室内外水电劳务分包（第二次）--报价清单
工程名称 | 方舱医院二期 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧3%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 室内外水电 | 1、室内包含：a、16A空调插座1个（明装）。 b、10A五孔插座4个（明装）。 c、单开明装1个。 d、灯（吸顶）1个。 e、BV2.5m2电线：插座线54m,灯线24m，成品卫生间线10m。 f、BV4m2电线：空调线4.5m，热水器线10m. g、四回路开关总箱1套 h、PVC20穿线管30m,20圆三通4个，20直接5个，20C卡30套。。 2、室外包含电缆管预埋、给水主管及支管、消防设施安装、水龙头、洗手盆、拖把池、污水支管、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、电线敷设及管道敷设、热水器安装； 3、计算方式：总面积（除停车场区域外）计算方式项目部确认 | m² | 15000 | 9.8 |  |  | 1、甲方按图纸开挖给水、排水及电缆管沟后通知中标单位进场，进行线管敷设、给水管、排水管、洗手盆、水龙头、配电箱、电缆敷设、室内外灯具安装、热水器安装等施工作业，总工期10天。 2、水电安装必须达到项目部要求，没有达到规范要求的一律不予验收，每道工序结束后须请项目部进行质量、观感验收后才能进入下一道工序。 3、水电安装所需施工机械和施工机具自备，在安装、加工时注意材料的合理使用，因班组自身工艺等原因造成浪费在结算时按材料采购价扣除相应材料费用。 4、中标单位进场前先到公司安全科签订合同并给施工人员购买保险后方能进场施工。 5、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，遵守项目部的规章制度。 | 劳务（含辅材）最终工程量以收方为准
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 147000元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的80%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的90%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%；剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后30日内付清，质保期为六个月（以甲方组织验收合格日次日起算，无任何质量缺陷）其中竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。