## Sheet1
德阳市罗江区大型灌区末级渠系恢复和配套抗旱工程及德阳市罗江区应急水源抗旱工程（四标段）劳务分包—报价清单
工程名称 | 德阳市罗江区大型灌区末级渠系恢复和配套抗旱工程及德阳市罗江区应急水源抗旱工程 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 单价、总价保留均两位小数
施工地点 | 罗江
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 德阳市罗江区大型灌区末级渠系恢复和配套抗旱工程盐井斗渠 | 1、施工地点：白马镇盐井村；2、施工内容：清理杂草、杂树，破除原沟渠U型槽、砖砌体、底板砼、压顶砼等，按图纸断面修整护坡、沟底，按图纸浇筑砼基础、底板、护坡、压顶。3、甲方只提供水泥、砂、碎石、红砖、钢筋、聚苯板、PVC管、钢筋砼涵管，现场看护由乙方负责，如有丢失照价赔偿；乙方自备工用具、模板木方、辅材、机械；报价包含图纸、清单中的所有人工、机械费用，水电、机械、人工、多次转运等费用均由乙方负责，村镇协调用地、。4、工程完工后，配合甲方完成与建设单位的合同工程验收，如因乙方的原因未通过验收，后续整改的费用需乙方承担。 | 项 | 1 | 按审计结算该施工内容的建筑工程分部分项计价表建安费的32%，即249475.52元。 | 按审计结算该施工内容的建筑工程分部分项计价表建安费的 %，即 元 | 按审计结算该施工内容的建筑工程分部分项计价表建安费的 %加上税费，即 元。（计算方式举例：假设报价比例是32%，税率为3%，则含税价格为779611*32%*1.03=256959.79。） | 1、工期：因工期紧张，乙方中标后必须保证30天内完成所有工作内容；工期因甲方原因耽误，工期顺延 ；中标单位配备必要现场管理人员。 2、质量：按相关施工规范、图纸施工。 3、安全：乙方开工前需为作业人员办理个人意外伤害保险，并到公司质安科进行备案，自备安全防护用具。 4、投标人，投标前需实地踏看现场，并于项目部联系。 | 建安概算金额为779611元，投标时按此基数计算投标价。支付进度款时按财评金额作为计算基数，结算时按最终审计结算金额作为计算基础。
2 | 德阳市罗江区应急水源抗旱工程堰塘项目 | 1、施工地点：合圣村6组堰塘、合圣村1组堰塘、海棠村7组堰塘、太三村1组堰塘；2、施工内容：图纸及清单所示内容。3、甲方只提供水泥、砂、碎石、红砖、钢筋、聚苯板、PVC管、钢筋砼涵管，现场看护由乙方负责，如有丢失照价赔偿；乙方自备工用具、模板木方、辅材、机械；报价包含图纸、清单中的所有人工、机械费用，水电、机械、人工、多次转运、村镇协调等均由乙方负责。4、工程完工后，配合甲方完成与建设单位的合同工程验收，如因乙方的原因未通过验收，后续整改的费用需乙方承担。 | 项 | 1 | 按审计结算该施工内容的建筑工程分部分项计价表建安费的35%，即135258.90元 | 按审计结算该施工内容的建筑工程分部分项计价表建安费的 %，即 元 | 按审计结算该施工内容的建筑工程分部分项计价表建安费的 %加上税费，即 元。（计算方式举例：假设报价比例是35%，税率为3%，则含税价格为386454*35%*1.03=139316.67。） |  | 建安概算金额为386454元，投标时按此基数计算投标价。支付进度款时按财评金额作为计算基数，结算时按最终审计结算金额作为计算基础。
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 384734.42元（不含税)
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的80%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的90%；工程结算审计后支付至结算金额的97%；剩余3%质保金在质保期满后30日内付清，质保期为六个月（以甲方组织验收合格日次日起算，无任何质量缺陷）其中竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。