## Sheet1
罗江区城区再生水利用厂及配套管网项目一支管管道专业分包--报价清单
工程名称 | 罗江区城区再生水利用厂及配套管网项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山镇 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | PE管 | 1、材料材质：PE100，规格dn160，压强1.0MPa，安装方式：热熔连接，含三通、弯头等管件，施工完成后按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行验收，所有管道转运、安装均由乙方独立完成。 2、施工机具、发电机（燃油自备）、电缆、劳保用品均由乙方自备，乙方负责施工沿线内的材料堆码、保管、转运的人工和机械（含多次转运），项目部材料堆场可存放。 3、安装要求：管道自身具有一定的柔性，敷设时应尽量利用管道的自然弯曲进行转弯，以减少管件及接头数量，管件及接头均由乙方自备。 4、乙方在阀门处安装好后应立即打压检测（取水乙方负责），配合甲方对打压无问题的安装段进行回填施工，减少因管沟未封闭带来的安全隐患，如乙方未在2天内打压检测，甲方回填后因打压不合格造成的返工损失由乙方负责，且不顺延工期。 | m | 828 | 56.88 |  |  | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场。 2、材料规格、型号等必须达到工程量清单要求，按照图纸要求进行施工，没有达到要求的一律不予验收，工期25天。 3、运输、施工、安装、调试中的水车、吊车（或轮式挖机）、发电机（含油料）、施工工具、调试设备由乙方自行考虑，管道造成的道路等污染要当天清扫。 4、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、中标单位进场前先到公司安全科签订合同方能进场施工，施工时注意临边作业安全，注意吊装和安装过程中的安全隐患。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，乙方提供安装施工方案报甲方审查后按施工方案实施。
2 | PE管 | 1、材料材质：PE100，规格dn110，压强1.0MPa，安装方式：热熔连接，含三通、弯头等管件，施工完成后按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行验收，所有管道转运、安装均由乙方独立完成。 2、施工机具、发电机（燃油自备）、电缆、劳保用品均由乙方自备，乙方负责施工沿线内的材料堆码、保管、转运的人工和机械（含多次转运），项目部材料堆场可存放。 3、安装要求：管道自身具有一定的柔性，敷设时应尽量利用管道的自然弯曲进行转弯，以减少管件及接头数量，管件及接头均由乙方自备。 4、乙方在阀门处安装好后应立即打压检测（取水乙方负责），配合甲方对打压无问题的安装段进行回填施工，减少因管沟未封闭带来的安全隐患，如乙方未在3天内打压检测，甲方回填后因打压不合格造成的返工损失由乙方负责，且不顺延工期。 | m | 1175 | 29.36
3 | PE管 | 1、材料材质：PE100，规格dn63，压强1.0MPa，安装方式：热熔连接，含三通、弯头等管件，施工完成后按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行验收，所有管道转运、安装均由乙方独立完成。 2、施工机具、发电机（燃油自备）、电缆、劳保用品均由乙方自备，乙方负责施工沿线内的材料堆码、保管、转运的人工和机械（含多次转运），项目部材料堆场可存放。 3、安装要求：管道自身具有一定的柔性，敷设时应尽量利用管道的自然弯曲进行转弯，以减少管件及接头数量，管件及接头均由乙方自备。 4、乙方在阀门处安装好后应立即打压检测（取水乙方负责），配合甲方对打压无问题的安装段进行回填施工，减少因管沟未封闭带来的安全隐患，如乙方未在4天内打压检测，甲方回填后因打压不合格造成的返工损失由乙方负责，且不顺延工期。 | m | 904 | 8.99
4 | PE管 | 1、材料材质：PE100，规格dn25，压强1.0MPa，安装方式：热熔连接，含三通、弯头等管件，施工完成后按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行验收，所有管道转运、安装均由乙方独立完成。 2、施工机具、发电机（燃油自备）、电缆、劳保用品均由乙方自备，乙方负责施工沿线内的材料堆码、保管、转运的人工和机械（含多次转运），项目部材料堆场可存放。 3、安装要求：管道自身具有一定的柔性，敷设时应尽量利用管道的自然弯曲进行转弯，以减少管件及接头数量，管件及接头均由乙方自备。 4、乙方在阀门处安装好后应立即打压检测（取水乙方负责），配合甲方对打压无问题的安装段进行回填施工，减少因管沟未封闭带来的安全隐患，如乙方未在5天内打压检测，甲方回填后因打压不合格造成的返工损失由乙方负责，且不顺延工期。 | m | 180 | 2.3
5 | 阀门井(DN150) | 1、钢筋砼井，尺寸1300×1300； 2、商砼、钢筋材料由甲方提供，乙方负责钢筋计划、垫层浇筑、绑扎钢筋、支模、混凝土浇筑，材料由乙方转运，工器具、发电机和油料由乙方自备。 3、做法祥详图集07MS101-2,P65 | 座 | 1 | 412.84
6 | 阀门井(DN150) | 1、钢筋砼井，尺寸1300×1300； 2、商砼、钢筋材料由甲方提供，乙方负责钢筋计划、垫层浇筑、绑扎钢筋、支模、混凝土浇筑，材料由乙方转运，工器具、发电机和油料由乙方自备。 3、做法祥详图集07MS101-2,P66 | 座 | 1 | 412.84
7 | 阀门井(DN150) | 1、钢筋砼井，尺寸1100×1100mm； 2、商砼、钢筋材料由甲方提供，乙方负责钢筋计划、垫层浇筑、绑扎钢筋、支模、混凝土浇筑，材料由乙方转运，工器具、发电机和油料由乙方自备。 3、做法祥详图集07MS101-2,P66 | 座 | 7 | 366.97
8 | 五防井盖 | 1、材质：铸铁，规格∅800，含含配套防坠网 | 个 | 21 | 256.88
9 | 闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN150,PN1.0MPa 2、含配套法兰盘 | 个 | 1 | 394.5
10 | 闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN100,PN1.0MPa 3、含配套法兰盘 | 个 | 6 | 49.54
11 | 闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN63,PN1.0MPa 4、含配套法兰盘 | 个 | 1 | 32.11
12 | A型柔性防水套管(Ⅰ型) | 1、材质：Q235B，规格DN150（同主管）,长度同壁厚 2、做法详图集07MS101-5，P5 | 个 | 2 | 165.14
13 | A型柔性防水套管(Ⅰ型) | 1、材质：Q235B，规格DN100（同主管）,长度同壁厚 2、做法详图集07MS101-5，P5 | 个 | 12 | 110.09
14 | A型柔性防水套管(Ⅰ型) | 1、材质：Q235B，规格DN50（同主管）,长度同壁厚 2、做法详图集07MS101-5，P5 | 个 | 2 | 68.81
15 | 排泥三通 | 1、材质：PE100，规格DN100*50,PN1.0MPa | 个 | 2 | 220.18
16 | 排泥三通 | 1、材质：PE100，规格DN50*50,PN1.0MPa | 个 | 1 | 68.81
17 | 排泥阀井/排泥湿井 | 1、钢筋砼井，尺寸1100×1100mm； 2、商砼、钢筋材料由甲方提供，乙方负责钢筋计划、垫层浇筑、绑扎钢筋、支模、混凝土浇筑，材料由乙方转运，工器具、发电机和油料由乙方自备。 3、做法祥详图集07MS101-2,P66 | 座 | 6 | 366.97
18 | 软密封闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN50,PN1.0MPa | 个 | 3 | 633.03
19 | 排泥管 | 1、材质：PE100，规格DN50 | 米 | 90 | 7.34
20 | A型柔性防水套管(Ⅰ型) | 1、材质：Q235B，规格DN50，长度同壁厚 2、详图集07MS101-5，P5 | 个 | 9 | 68.81
21 | 排气阀井 | 1、材质：钢筋砼，规格1200*1200mm 2、商砼、钢筋材料由甲方提供，乙方负责钢筋计划、垫层浇筑、绑扎钢筋、支模、混凝土浇筑，材料由乙方转运，工器具、发电机和油料由乙方自备。 3、做法祥详图集07MS101-2,P66 | 座 | 3 | 366.97
22 | 排气三通 | 1、材质：PE100,规格DN100X50，1.0MPa | 个 | 2 | 77.98
23 | 排气三通 | 1、材质：PE100,规格DN50X25，1.0MPa | 个 | 1 | 11.01
24 | 复合式排气阀 | 1、材质：铸铁，规格DN50,PN1.0MPa | 个 | 2 | 110.09
25 | 复合式排气阀 | 1、材质：铸铁，规格DN25,PN1.0MPa | 个 | 1 | 32.11
26 | 软密封闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN50,PN1.0MPa | 个 | 2 | 82.57
27 | 软密封闸阀 | 1、材质：铸铁，规格DN25,PN1.0MPa | 个 | 1 | 22.94
28 | A型柔性防水套管(Ⅰ型) | 1、材质：Q235B，规格DN100，长度同壁厚 2、详图集07MS101-5，P5 | 个 | 4 | 110.09
29 | A型柔性防水套管(Ⅰ型) | 1、材质：Q235B，规格DN50，长度同壁厚 2、详图集07MS101-5，P5 | 个 | 2 | 68.81
30 | 快速取水阀 | 1、规格DN20（3/4英寸）,PN=1.0MPa，成品配套 2、配成品阀门箱(PE材质) | 座 | 49 | 44.04
31 | 给水栓 | 1、材质：PE，规格DN50,PN1.0MPa | 个 | 2 | 87.16
32 | 水表 | 1、规格DN150，成品 | 个 | 1 | 596.33
33 | 水表 | 1、规格DN100，成品 | 个 | 2 | 348.62
34 | 水表 | 1、规格DN50，成品 | 个 | 1 | 220.18
35 | 水表井 | 1、材质钢筋砼，尺寸2750X1300mm 2、商砼、钢筋材料由甲方提供，乙方负责钢筋计划、垫层浇筑、绑扎钢筋、支模、混凝土浇筑，材料由乙方转运，工器具、发电机和油料由乙方自备。 3、详图集07MS101-2，134 | 个 | 1 | 779.54
36 | 水表井 | 1、材质：钢筋砼，尺寸2150X1100mm 2、商砼、钢筋材料由甲方提供，乙方负责钢筋计划、垫层浇筑、绑扎钢筋、支模、混凝土浇筑，材料由乙方转运，工器具、发电机和油料由乙方自备。 3、详图集07MS101-2，134 | 个 | 3 | 733.94
37 | 蝶阀 | DN150,PN1.0MPa，成品 | 个 | 2 | 220.18
38 | 蝶阀 | DN100,PN1.1MPa，成品 | 个 | 4 | 165.14
39 | 蝶阀 | DN50,PN1.2MPa，成品 | 个 | 2 | 110.09
40 | 止回阀 | DN150,PN1.2MPa，成品 | 个 | 2 | 330.28
41 | 止回阀 | DN100,PN1.1MPa，成品 | 个 | 4 | 201.83
42 | 止回阀 | DN50,PN1.0MPa，成品 | 个 | 2 | 59.63
43 | 伸缩接头 | DN150,PN1.2MPa，成品 | 个 | 2 | 128.44
44 | 伸缩接头 | DN100,PN1.1MPa，成品 | 个 | 4 | 77.98
45 | 伸缩接头 | DN50,PN1.0MPa，成品 | 个 | 2 | 50.46
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 120018.93元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的97%，剩余3%质保金在质保期满后 30 天内付清，质保期贰年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。 七、评审方式：经评审的最低价法。